台灣生活美學運動計畫（核定本）

（97至101年）

行政院文化建設委員會

目 錄

壹、計畫源起	4

一、	前言……….. …………………………………………………………………	4

（一）文化建設概述	4

1.文化建設萌芽時期（民國70年至83年）	4

2.文化向下扎根時期（民國83年至91年）	4

3.文化經濟及公民文化時期（民國91年迄今）	5

4.生活美學運動」的重要性	6

（二）「文化台灣」--現階段文化施政主軸	7

（三）「台灣生活美學運動」計畫，啟動美學文化	8

二、	依據……………………………………………………………………………	9

三、	問題評析………………………………………………………………………	9

（一）民眾缺乏美感經驗及藝術涵養，影響政府施政效能	9

（二）藝術發展欲振無力，和生活脫節，美學觀無法成熟發展	10

（三）缺乏藝術美學的生活環境，無法創造美感經濟	11

四、	未來環境預測…………………………………………………………………	11

（一）培養地方美學觀，建立國民認同與驕傲	11

（二）擁有國際知名的美感城市，打造台灣美學形象	12

（三）處處充滿美感環境，創造美學特色	12

貳、計畫目標	12

一、目標說明………………………………………………………………………	12

二、達成目標之限制………………………………………………………………	13

（一）政府單位、民眾對藝術美學認知不足，普遍不重視	13

（二）民眾的美學意識須循序累積，無法快速建立	13

三、預期績效指標及評估基準……………………………………………………	14

参、現行相關政策及方案之檢討	14

一、文建會相關政策及計畫之檢討………………………………………………	14

（一）「新故鄉社區營造計畫」	14

（二）「公共藝術」政策之推動	16

（三）「磐石行動--地方文化環境發展計畫」	17

二、其他部會現行既有相關策略、政策及方案…………………………………	18

（一）內政部營建署「創造台灣城鄉風貌示範計畫」	18

（二）環保署「社區環境改造計畫—永續家園」	20

肆、執行策略及方法	21

一、生活美學理念推廣計畫………………………………………………………	23

（一）生活美學種子培育計畫	23

（二）生活美學體驗營	23

（三）生活美學主題展計畫	24

（四）生活美學叢書出版計畫..................................................................................24

（五）生活美學推動平台	25

二、美麗台灣推動計畫……………………………………………………………	26

（一）地方美感扶植計畫	26

﹙二﹚國際級地標環境藝術創作計畫	29

三、藝術介入空間計畫……………………………………………………………	31

四、整合行銷計畫…………………………………………………………………	33

（一）生活美學節目製播	33

（二）廣告行銷	34

（三）生活美學主題競賽	34

伍、分年執行重點	35

陸、未來經營管理之說明	37

柒、資源需求	37

一、所需資源說明…………………………………………………………………	37

（一）人力資源	37

（二）經費資源	38

二、經費來源及計算基準…………………………………………………………	38

三、經費需求（千元）……………………………………………………………	38

（一）經費說明	38

（二）經費分年編列(單位:億元)	39

捌、預期效果及影響	40

玖、經濟效益評估及財務計畫	41

一、經濟效益評估…………………………………………………………………	43

（一）量化的經濟效益	43

1.經濟成本與效益	44

2.經濟效益分析	46

3.經濟效益敏感性分析	47

（二）非量化的經濟效益	48

二、財務計畫………………………………………………………………………	48

拾、附則	52

一、替選方案之分析及評估……………………………………………………….	52

二、有關機關配合事項……………………………………………………………	52

# 「台灣生活美學運動」計畫

人的美感決定環境的品質;

人的態度決定環境的美學。

壹、計畫源起

- 前言

（一）文化建設概述

文化藝術源自於人民的生活，是構築於日常食衣住行育樂的表現，並隨著生活的脈動而不斷的變化，注入新的內涵。而文化的發展是繼往開來的演化，是不斷地累積、學習、創新，多年來，文建會稟持著建構幸福、創意的文化台灣的理想，持續推動各項建設，累積豐厚的人文基礎。各時期重要文化建設概述如下：

- 1.文化建設萌芽時期（民國70年至83年）

在西方科技文化急遽膨脹的過程中，非西方文化的國家大多受到重大壓力，體認到自己的文化正處於危機轉變之中，因此無不嘗試各種努力，企圖重塑其「國家文化」的形象。台灣亦於民國67年開始有系統的文化建設工作，建置中央及地方文化機構。70年文建會成立，籌建縣市文化中心及兩廳院等文化硬體設施。這時期的政策目標在於建立文化發展基礎、提倡文化建設觀念。

民國81年訂頒「文化藝術獎助條例」，開始推動演藝團隊扶植計畫、藝文活動補助機制及營業稅減免，民間及地方藝文活動日趨自主及活絡；而建築物提撥百分之一經費的條款，更開啟了「公共藝術」及環境美學政策，具有公共化精神的藝術，參與式的空間建築，為今日「公民美學」概念，奠下札實的人文基礎。

- 2.文化向下扎根時期（民國83年至91年）

民國83年以後，隨著政治民主化的發展，文化政策從中央走向地方，文化的權力亦由集權走向民主，非中央統一性的政策，鼓勵地方自主發展，藝術走向亦兼重純藝術及常民文化。這時期文建會在「加強縣市文化活動與設施」、「加強鄉鎮及社區文化發展」、「文化資產保存與發展」三主軸架構下，推動十二項相關文化建設計畫，積極落實、展現以地方為主體的文化特色。其中「縣市文化中心擴展計畫」、「輔導縣市主題展示館之設立及文物館藏充實計畫」、「加強地方文化藝術發展計畫」、「全國文藝季之策劃與推動」、「輔導縣市辦理小型國際文化藝術活動計畫」五個子計畫，其重點在於充實縣市文化設施與加強藝文活動，以落實縣市層級之文化建設軟硬體設施活動之改善與充實。而「社區文化活動發展計畫」、「充實鄉鎮展演設施計畫」及「美化公共環境計畫」三個子計畫，其重點在於重視社區文化建設，以重新建立社區意識。

這時期台灣文化藝術發展環境，發生結構性調整，如「全國文藝季」，提出「人親、土親、文化親」的主題，政府以輔導的方式與地方文化中心共同合作，尋找各地方的文化特色，運用地方特色轉換為一種美學的語言，串成全國文藝季。民國83年提出「社區總體營造」理念，開啟藝術、人與土地間的議題，公共藝術、美化公共環境、地方文化展等重要政策應運而生，強調民眾參與及由下而上的文化政策主軸。

- 3.文化經濟及公民文化時期（民國91年迄今）

隨著後資本主義的時代來臨，全球性的人類社會面臨前所未有的大轉型，其最重要的特質即集中在「文化消費」、「資訊社會」與「知識經濟」等三個觀念所標舉的新趨勢，代表著資訊與文化政策、文化藝術和流行文化產業、地方形象與活力的營造、文化意識與文化理論等課題。「文化」成為分析政治經濟與社會型態的主要切入點，是二十世紀末、二十一世紀初，世界學術思想史上最重要的轉折。

台灣受到西方的影響，文化政策與文化行政概念和思想也由萌芽逐漸發展至成熟階段，開啟文化經濟與公民文化時代。文化藝術的認知由精緻的展演藝術擴及景觀環境、文史、產業，文化建設的意涵由單純的人文藝術生活滿足提升為社會群體美學與共同體倫理的建立，文化政策由定於一尊（復興中華文化）朝向地方社區做更深更廣的開發，地方文化施政主體性的崛起使得文化版圖也從中央台北獨占篇幅的局面演變為各地多元發展的景象。

在全球化與科技化兩股力量的推進下，行政院於91年正式將「文化創意產業」這項「文化軟體」列為「挑戰2008：國家發展重點計畫」其中一項，期待藉由「文化創意產業發展計畫」結合藝術創作和商業機制，以創造具本土文化特色之產品，藉以增強人民的文化認同與增加產業的附加價值。但我們也發現，如不能營造民眾對美的重視，社會集體對美的認同，提昇整體美學素養及審美能力，我們很難發展以美感為基礎的產業。

因此文化學者開始思考「文化公民權」議題，進而提出「公民美學」概念，強調公民對文化意識的自覺性，將「美」的實踐視為每一位公民應有的權利與義務，並藉著公民的美感責任，讓台灣成為一個具備美感與倫理的社會。也就是說，不僅政府應提供良好的美學教育、完善的美學設施及健全的法制政策，公民亦應積極參與整體環境美感的建構。過去的文化政策比較偏重在藝術家身上，如今的生活美學運動，需將美感的權利與義務交付在全體公民的手上，這也是文化公民權的意義所在。

- 4.「生活美學運動」的重要性

二十年來的台灣社會經濟活動熱絡、物質文明高度發展，民眾自我意識抬頭，聽音樂會、進美術館、劇場的人數增加，但現實視覺環境卻嚴重惡質化，人際關係淡漠疏離互不信任，每個人追求生活品味，反而忽略社群生活中美感經驗的分享與交流。今日台灣社會所呈現的文化展演常呈跳躍式與浮面式，缺乏扎實的社會底盤，也與大眾生活脫節，也就是說，當前最重要的政策應是思考「人」的文化課題。

近年來政府積極致力推動「觀光客倍增計畫」、「水與綠建設計畫」、「新故鄉社區營造計畫」及「充實縣市文化設施計畫」等，對於自然環境與公共建築如何結合人文藝術美學，投入相當經費、人力的努力，開始重視「永續發展」的核心價值。然而台灣本地公民社會的成熟度與美學素養的水平均尚待加強，這也使得相關計畫的成效不易突顯，因此現在正是藝術美學工程切入的最佳時機，「生活美學運動」在台灣應運而生。

在生活環境中建立美學思維的理念看似簡單，但是若無法突破民眾地產價值的單向思維或深化生活環境品質的核心價值，從藝術心靈著手，任何的機制與遠見都無法持續帶領台灣脫胎換骨、邁向新世紀。台灣當今生活美學的問題，涉及環境、建築、設計、教育、工藝、藝術、社區等層面，有賴各行政部門、地方政府及公民社會的共同參與，凝聚共識，方能事半功倍。

（二）「文化台灣」--現階段文化施政主軸

回顧台灣文化建設歷程，「縣市文化中心籌建計畫」、「文化藝術獎助條例」立法及執行、「十二項文化建設計畫」、「社區總體營造」、事權統一的新「文化資產保存法」、「文化創意產業發展計畫」等，已為文化建設奠定良好基礎。

台灣現階段文化發展已從追求藝文普及性，過渡到講求文化升級、藝術深耕的「文化國力」時代，所謂國家文化競爭力的打造，除了文化觀念本質的釐清，還必須強化「人」的創造力、「美學素養」和「參與意識」，方能落實。

文化事務強調長期扎根，文化觀念的形塑以及人文價值的養成，並非一蹴可及。目前各縣市藝文活動蓬勃、公私立展演機構人力配置倍增，但「人」的文化素質參差不齊，時常造成文化意義的扭曲，而許多長期培養、經營的文化事務推動起來，卻面臨多層阻力，窒礙難行，追根究底，不外是「人」的文化觀念不足或偏差所致。

因此，文建會訂定「文化台灣」施政主軸，期許達成「文化深耕」、「空間活化」、「文化交流」的三大政策目標。施政具體計畫包括：歷史與文化資產維護發展計畫、文化創意產業發展計畫、國立文化機構發展計畫、縣市文化中心整建計畫、流行音樂文化中心興建計畫、磐石行動-地方文化環境發展計畫等多項中程個案計畫；而「台灣生活美學運動」計畫即達成前述相關目標的重要計畫之一。

（三）「台灣生活美學運動」計畫，啟動美學文化

面對21世紀的來臨，美感、創意、愛與關懷是台灣未來最重要的競爭力。然而台灣美感素養長期低落卻一直是不爭的事實，有些外國媒體甚至以不堪字眼來形容我們所生活的惡質環境。難道民眾真的沒有需求嗎？政府真的應該漠視嗎？如何營造良好的生活文化環境，提昇民眾生活美感素養，讓國人驕傲而自在欣喜地居住在台灣這塊土地上，是刻不容緩的課題。因此，文建會率先提出「台灣生活美學運動」計畫，希冀運用藝術思維和手段，建構國民社會美學基礎，並創造源源活水的藝術美學，發展優雅的藝術環境。

生活美學的範圍相當廣泛，同時涉及個人素養與公共領域，本計畫從文化政策的角度，去建立一個平台，建構公共意識的提昇、公共美學的創造與公共參與的擾動，而構成一個重要的美學社會運動。唯有如此，才能發揮藝術的力量，有效改善目前我們所遭遇到的嚴重美學不良問題，讓我們的空間和人民多一點美學氣質，將台灣推向高生活品質之列，繼而創造觀光資源。

1965年美國成立國家人文藝術基金時，詹森總統(Lyndon B. Johnson)曾說：「政府無法創造偉大的藝術，但它能提供偉大藝術茁壯發展的環境！」，因此，為建構生活美學培育的環境，以促發民眾對美學的關注，本計畫從「生活美學理念推廣計畫」、「美麗台灣推動計畫」和「藝術介入空間計畫」三大面向切入，實施目標主要為：

1.「提昇美感素養」：藉由研習、體驗營、展覽及種子培育等，提升民眾對生活美學的重視及美學涵養，並積極培育美學尖兵，作為美學社會運動的發端及論述基礎。

2.「創造美感城市」：促進各縣市政府機關重視美學提升課題，執行具體有效美學獎勵措施；進行城市文化討論及國際級地標環境藝術創作，樹立城市地標美學，藉以提升台灣國際形象。

3.「深耕美感環境」：提供民眾參與的機會，引導藝術進入鄉鎮空間，營造美感環境，作為美學社會運動的實踐者。

- 依據

- 行政院97年度施政方針：推動生活美學運動，建立美感生活環境，提升民眾質美感質能，涵養民眾審美取向，增進藝文消費人口。

- 文建會「文化台灣」施政主軸及「文化深耕」、「空間活化」、「文化交流」三大政策目標。

- 問題評析

（一）民眾缺乏美感經驗及藝術涵養，影響政府施政效能

為什麼法國、義大利等歐洲國家看來比較美，一般國民生活美學素養比較高？因為他們在公共空間、巷弄、博物館、學校及家裡擁有許多耳濡目染的機會，從生活中獲得學習，美感經驗的養成才是自然而鮮活的。在台灣，民眾常出入精緻劇院欣賞一流的音樂、舞蹈、戲劇等演出，卻對於路途中令人嘔氣，甚至作嘔的交通與景觀可以視而不見，明顯呈現出民眾對於美感經驗的欠缺與漠視。

學校教育，家庭、社區、媒體、美術館等均為美感經驗的養成教育的重要場域。如果，能在學校裡學到自己動手做漆器（碗、杯等）、木工（筷子、椅子等）、竹編（籃子、桌墊等）﹔能在家裡自己插花、編織、寫春聯﹔能在社區參與淨化、綠化及美化的工作﹔能在媒體看到更多文化藝術而非政治惡鬥的報導，相信，這對美感經驗的養成才有助益。

愛美原是人類天性，也是一種本能，無論男女老少、富貧貴賤，皆有屬於自己的美感經驗。但是今日的台灣社會不聞此道久矣，從公務機關官員到民眾，許多人的審美系統隱晦不明，對藝術陌生而疏離，因而落得庸俗粗鄙。文建會最重要的責任就是恢復民眾對生活美學的信心，並培養國人美學素養，進而影響家長、社區，共同把美感投射到日常生活與地方公共事務中，深植人心。

（二）藝術發展欲振無力，和生活脫節，美學觀無法成熟發展

台灣的文化藝術常只局限於室內的舞台劇場、室內的畫廊博物館，以及室內的裝飾設計中呈現，至於真正屬於社會大多數人的生活領域和環境，卻只能停留於次等文明的階段。藝術越往象牙塔裡轉，和人們的距離就越趨遙遠陌生。

- 台灣美感意識的缺乏和藝術生態的欲振乏力有絕對的因果關係。基本藝文消費人口的增減其實取決於藝術生態是否健全發展，法國第一任文化部長馬樂侯(Andre Malraux)認為，藝術應融入生活之中，讓生活中的每個面向都具有藝術觀，並對社會文化產生具體而本質性的影響力。

（三）缺乏美感的生活環境，無法創造美感經濟

台灣的經濟發展和國民所得水準不斷提升，但是居住品質、都市景觀、鄉村格調等，卻嚴重缺乏美感氣質。目前台灣醜陋的生活與自然環境，可以說是過去數十年間缺乏美感的例證，屋頂違建、廚房加蓋、戶外鐵窗、頂樓的儲水筒、騎樓的機車、牆上的廣告招牌，還有色彩雜亂的馬賽克、二丁掛、磁磚、水泥漆、花崗岩…等，導致民眾每天都生活在不具美學品味、不舒適的視覺環境中。這些因素降低了台灣對國際人士的吸引力，也影響了國際企業全球佈局時選擇台灣的機會。對國際觀光客而言，台灣也是一個難以行銷的產品，曾有國外媒體譏笑台灣是「豬舍」、「火燒島」；缺乏美學的城鄉風貌，已成為台灣進一步發展的瓶頸。

近年來政府體認到台灣住居環境與空間景觀的混亂吵雜，大力推動「台灣地貌改造運動」、「城鄉新風貌等」重要建設，但卻形成強烈對比，新的建設水準先進、但和民眾生活疏遠，舊街區仍未改進，而處於不美的氣氛和情境中。這表示我們對「美適性」此一價值觀和美學意識的嚴重匱乏，擁有優質視覺環境的美學品味及美感氛圍的生活品質，在台灣依然是奢華的代名詞，令人相當憾惜。

- 未來環境預測

（一）培養地方美學觀，建立國民認同與驕傲

- 透過生活美學理念的推廣，辦理196案的地方美感扶植、140場體驗營、24檔主題展及萬人以上的種子培育之後，將可使縣市政府建立獨特的地方美學觀，擁有自己的城市色彩，積極創造美感環境；國人開始認識及瞭解到生活美感素養的重要，繼而強烈要求五官所感觸到的視覺範圍都是優雅舒適並熱情參與！當台灣處處都充滿美感因子，國人無須再出國渡假，一昧羨慕歐洲的美麗時，才能期待看到台灣蛻變，讓國人擁有認同和驕傲，成為一流的「文化公民」！

（二）擁有國際知名的美感城市，打造台灣美學形象

經過6個城市文化的重新討論，國際級的地標藝術創作及國內60餘位藝術家的交流策展，將可重新形塑文化台灣，對內是為了奠定藝術美學的基礎；對外是為了建立文化尊嚴，傳達國家威信，創造「美麗台灣」。這不只是提升國家競爭力的重要課題，也希望改變國際人士過去的刻板印象，凸顯新的國家與生活內涵的表徵，台灣在全民參與、生活美學普遍提昇之下，邁向已開發國家的行列，擺脫以往的國際形象。

（三）處處充滿美感環境，創造美學特色

透過生活美學的整合行銷、競賽及100案以上的「藝術介入空間」推動，未來台灣的公共空間或家居環境，都將因視覺美學品味的提升而深富藝術氣息，處處擁有令人感到舒爽、愉快的事物或環境，在每個城市、角落都有不同的藝術特色呈現，地域之間各自展現獨特美學內涵，這樣台灣的競爭力和可居住性才有大幅提昇的機會，美麗台灣才不再是空泛的口號，並可因應高鐵的來臨，實現一日文化生活圈的夢想。

貳、計畫目標

- 一、目標說明

- 計畫理念：提昇美感素養，創造具美感的城市，啟動美學文化；深耕美感環境，創造美麗台灣。

- 短期目標：提昇美感素養，使國人及方地方政府開始重視生活美學理念；規劃設置國際級地標藝術，使民眾得以親近藝術，培養國人對藝術的認識及美學素養。

- 中期目標：建立生活美學論述，培育各領域美學種子，使大眾深刻體認公民的美感責任；引領城市及藝術團體，共同創造藝術空間，藉由策展、討論及參與等，內化為居民的美學自覺意識，台灣社會全體進入一個全新的生命體驗階段，成為具備美感與倫理的社會結構。

- 長期目標：藉由本計畫初期五年的執行，養成「公共意識」、型塑「公共美學」、落實「公共參與」；形成社會運動效應，從中央到地方，由群體到個體，都以創造美適的生活環境為共同職業，國人擁有豐厚的生活美學觀，展現文化台灣傲人的丰采與蛻變。

- 二、達成目標之限制

（一）政府單位、民眾對藝術美學認知不足，普遍不重視

台灣當前視覺環境惡質化發展的關鍵，在於整個社會於日常生活脈絡中，在普遍經驗上對美學的漠視與輕忽或力不從心。社會大眾長久以來，對於自身日常生活脈絡中的不舒服經驗，已將之視為必然現象，且不認為有改變的能力，而僅能默默接受，缺乏主動參與之精神，普遍認知不足；政府各部會缺乏美學人才及美學觀，漠視美學的重要，對於推動「台灣生活美學運動」有極大之阻力，但也正因如此，本計畫更須積極努力突破困境。

（二）民眾的美學意識須循序累積，無法快速建立

美學的推動不只是政府單位的政策而已，而是每一位公民的權利、義務與責任。由上而下的文化政策，引導出的是生活美學的大方向，而真正要將藝術美學的工作落實，還是需要全體公民的自覺意識，才能讓美學有足夠的力道持續下去，這種政策無法快速看見成效，需長期在潛移默化中緩步提升，然而「今日不作，明日必將後悔」，這是政府應該重視且大力支持的政策。

- 三、預期績效指標及評估基準

- ﹙一﹚可量化指標

| 工作項目 | 衡量指標 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活美學理念推廣計畫 | 參與人次 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 10000 |
| 美麗台灣推動計畫 | 規劃／執行案件數 | 10 | 15 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 藝術介入空間計畫 | 規劃／執行案件數 | 5 | 8 | 30 | 30 | 30 | 103 |
| 整合行銷計畫 | 參與人次 | 0 | 10萬 | 10萬 | 10萬 | 10萬 | 40萬 |

﹙二﹚非量化指標

台灣生活美學運動計畫之推動，屬於美感理念推廣、民眾美感素養提昇及公共空間改造之範疇，因此重點不宜偏重在強調其所能創造之經濟效益，而應該由三個面向考量：其一是強調整體美感素養的提昇程度，以及非教育系統之美感培育的廣度；其二是生活環境美感改善之滿意度及社會評價；其三是民眾參與意識之提昇程度。

為確實掌握本計畫推動成效，除上述可量化指標外，為評估非量化指標的三個面向，將另進行相關問卷調查及滿意度評估，出版執行成果專輯，以確切評估計畫推行之成果，作為未來推動之參考。

参、現行相關政策及方案之檢討

- 一、文建會相關政策及計畫之檢討

（一）「新故鄉社區營造計畫」

1.說明：「社區總體營造」是一種新社會培力運動，也是一個社會改造運動。83年10月，文建會首次提出「社區總體營造」理念，運用各種方法與手段，凝聚居民共識，透過大家的參與，共同規劃社區的願景，面對社區的問題。以「由下而上」、「自立自主」、「居民參與」、「永續發展」的原則來發展，從建立人民愛鄉、愛土的生活價值觀著手，進一步藉由社區藝文活動的推展，凝聚社區意識，改造社區環境，提昇地方文化產業，建立社區文化特色。一方面加強理念宣導及人才培育，鼓勵民眾關心、參與社區公共事務；一方面充實鄉鎮社區文化軟硬體設施，便利民眾就近參與文化活動，使民眾樂意為自己的社區、社會、國家貢獻心力，奠定文化發展的基礎。91年文建會配合行政院「挑戰二○○八：國家發展重點計畫—新故鄉社區營造計畫」，輔導直轄市及縣（市）政府推動社區總體營造工作，計畫內容包括：行政機制社造化、社區營造人才培育、社區營造創新實驗、新故鄉成果展現、社區藝文深耕、開發利用地方文化資產與文化環境等六大計畫，透過各項學習及參與機制，振興地域活力，創造多元化文化特色、高質化產業發展及人性化生活空間，實現「人文新台灣、現代桃花源」之新願景。

2.檢討：

（1）「新故鄉社區營造計畫」是本會最早提出以「人」為主體的政策，推動至今已超過10年，對於凝聚社區意識及創造社區活力部分有明顯成效，但是也由於強調社區自主，因此對於生活環境的改造，多由社區居民自行處理，熱情有餘，美感層面則明顯不足，近年來已逐漸重視社區美學的提升，和「台灣生活美學運動」計畫中「藝術介入空間計畫」的理念不謀而合。

（2）但「台灣生活美學運動」中「藝術介入空間計畫」是屬於藝術美學計畫，以「藝術美感」為重心，由藝術家帶領民眾進行藝術行動，較強調藝術美學的建立與參與，涉及之範圍廣泛，包括各種美學型態（如視覺藝術、表演藝術、文學詩歌等）及表現手法（如藝術創作、展演活動、空間景觀、街道傢俱等）。

（3）因此「台灣生活美學運動」計畫不論總體目標或執行思維都不同於「新故鄉社區營造計畫」，惟為避免資源重疊，未來執行本計畫時，將審慎整合，以不重複「新故鄉社區營造計劃」所經營之社區為原則。

（二）「公共藝術」政策之推動

1.說明：民國81年公布實施「文化藝術獎助條例」第9條以來，透過公有建築物及重大公共工程提撥一定經費，台灣的公共空間從此有了呼吸藝術的契機，經過不斷的討論與實驗示範之後，87年初文建會訂定發布「公共藝術設置辦法」，要求全國各公務單位據以執行，從此正式開啓台灣公共藝術設置之門。至今全國已成立28個公共藝術審議委員會，設置715件作品，300餘位藝術創作者參與。公共藝術設置的課題，關係到藝術家、社區民眾與政府興辦機關三方面，不僅是藝術家的創作空間，另外還聯繫著空間、環境、建築、景觀、社區民眾等客體元素的相互激盪，是一項重要而複雜的藝術課題。歷年來文建會除修訂法令，使之更為完備之外，更藉由公共藝術叢書及年鑑編印、公共藝術官方網站、公共藝術實務講習與國際研討會、簡訊等措施，推廣公共藝術正確觀念及操作機制，經由各部門的努力、藝術家的參與創作、學界的著書論述，公共藝術的特有領域己經儼然成型，可讓我們的下一代能夠享受更高品質的環境與美感經驗。

2.檢討：

          - 公共藝術受限於法令之規定，均設置於新建之公有建築物及政府重大公共工程的基地上，屬於分散式的藝術創作形態。歷年來不斷鼓吹民眾參與精神，某種程度雖已達到環境藝術化的目的，但是無法於城市重要場域或軸線中展現美學塑造的能力，發揮城市文化的美學提昇，是政策的盲點。

          - 「台灣生活美學運動」計畫中「國際級地標環境藝術創作」、「藝術介入空間」和「公共藝術政策」的精神一致，但是所採「公共空間」概念，是全面性的觀照，從一棟建築到一條巷弄，從一個聚落到一個都市，老舊城區及地貌景觀，用藝術的思維和手段進行整體藝術改造，而非僅藝術創作的執入而已。因此政府除了推動公共藝術之外，「台灣生活美學運動」是更上一個層次、用更積極的作為去改善當前問題的政策方案。

（三）「磐石行動--地方文化環境發展計畫」

1.說明：「磐石行動--地方文化環境發展計畫」，希望以「文化生活圈」的概念，輔導縣市、鄉鎮，整合地方的文化設施、在地住民的人力資源，建成與再結構地方文化環境，讓文化建設在地方落實生根，地方成為穩固國家整體發展的磐石。計畫範疇以縣市鄉鎮之文化設施為主要範疇（不包括縣市文化局所屬文化中心暨其場館），以鄉鎮圖書館為優先改善對象，兼及在生活圈中具有指標功能之地方文化設施為主。將打造地方文化館舍空間，作為藝術、人文、生活學習、觀光、創意溝通平台；透過各館舍空間活化經營、交通動線串聯，形成夥伴關係與策略聯盟，連結區域景觀及產業資源，整體規劃設計，達到人才資源的彙集，成為彼此關聯的群聚。執行策略包括：改善地方文化設施（含圖書館）之空間、健全文化服務體系之人力及專業度、整合地方文化資源，發展加值效益。工作項目則有：文化設施空間安全暨合法性普查、文化生活圈轉型計畫、文化生活圈計畫、文化設施指標計畫、鄉鎮圖書館空間改善計畫、文化資源整合與加值等。

2.檢討：

（1）「磐石行動--地方文化環境發展計畫」著重於地方文化館及鄉鎮圖書館的硬體設施改善計畫，並擴大設施功能，成為地方文化經濟發展平台及地方文化育成中心，結合美學思維進行，是當前正確而具前瞻性的政策，符合「全民一起重視美學」的理想。

（2）「台灣生活美學運動」計畫，以藝術思維和手段來進行人心和美感改造，提升美學素養、形成審美共同體、創造美感城市及深耕美感環境等目標，範圍涉及人、空間和美感，和「磐石行動--地方文化環境發展計畫」僅鎖定地方文化館的改善不同，根本上有極大差異。

（3）惟為避免資源重疊，未來「台灣生活美學運動」計畫的執行範圍將明確排除地方文化館。

- 二、其他部會現行既有相關策略、政策及方案

（一）內政部營建署「台灣城鄉風貌整體規劃示範計畫」﹙原「創造台灣城鄉風貌示範計畫」﹚

1.說明：城鄉風貌改造政策基本上是延續過去所奠定之基礎，提出「創造具本土文化風格、綠意盎然、適意美質之永續家園」作為繼續追求之長程總體遠景，以「文化、綠意、美質」為行動口號，以「競爭」、「創新」、「參與」、「學習」為行動精神。主要工作項目包：

      - 建立「國土空間永續」之主題競爭型補助機制，強化政策效益之波及效果。

      - 推動「鄉街整體振興」之政策引導型補助計畫，配合都市更新逐步輔導建立地方自主性改造機制。

      - 獎勵符合生態理念之都市環境改善計畫，強化對永續國土空間及美學發展的政策支援功能。

      - 提昇環境景觀總顧問位階、角色及任務，以強化環境改造品質。

      - 推動社區規劃師及社區建築師轉化與升級，創造地方微型經濟活化。

      - 相關配套措施：推動國際交流、辦理「全國景觀風貌改造大獎」、充實中英文網站、彙編相關優良案例等。

2.檢討：

  - 「創造台灣城鄉風貌示範計畫」亦推動多年，每年經費相當龐大，其操作多由縣市政府建管工程單位負責，雖然有不少經典案例，具體改善國內許多公共設施及環境，但是多以強調工程設計品質精良為主。「台灣生活美學運動」則強調藝術美學和人的層面議題，關注點明顯不同。

  - 目前景觀總顧問之背景多為都計或建築，所能關照的層面多屬都計、建築、工務系統，對於藝術美學層面並無能力涉入，造成國家環境美感無法突破困境，甚為可惜！

  - 「台灣生活美學運動」之「國際級地標環境藝術創作計畫」及「藝術介入空間計畫」，屬城市策展、藝術設置及藝術進駐之美學概念，未來將要求縣市政府整合景觀總顧問系統及城鄉新風貌計畫，以避免重複施作，造成浪費資源之虞，努力達到美麗台灣的終極理想。

  - 未來本會開辦之美學培育課程將請內政部營建署要求參與城鄉風貌示範計畫之相關行政人員參與，以提昇行政人員之美感素養，俾使行政人員在推動計畫時亦重視美感思考。

（二）環保署「社區環境改造計畫—永續家園」

1.說明：為改善生活環境的髒亂及落實環保工作於生活中，行政院環境保護署自86年元月起，以社區為單位推動「生活環境改造計畫」，從不同的社區、不同的資源中，彰顯每一個社區的特性，強化全民環保行動，發揮整體力量，走向整體環境改造的目標，建立永續發展新社區。採由單一社區或同一鄉（鎮、市、區）內之數個社區聯合提案，輔導推動環境資源調查、未來願景規劃，並由地方政府及社區民眾提供場地、設備及其他相關資源，建立環境資源交流中心，落實民眾參與社區環保事務，並於技術服務團之輔導協助下，定期性、自發性從事家園清淨等相關工作。辦理說明會、經驗交流會、觀摩會、製作各類文宣及成果專輯編撰，強化操作理念及推動作法之整體宣導；推動社區人才培訓，提昇社區環境改造能力；辦理「全國環境保護模範社區」及「優良環境保護義務工作人員」遴選表揚，鼓勵基層環保人員、民眾、企業、團體積極參與此項計畫。

2.檢討：

（1）「社區環境改造—永續家園計畫」以環境整理為主，可說是生活美學的基本要求，符合漢寶德所說的「要求美，應先求整齊乾淨」，所有欲進行藝術改造的公共空間，都應該先經過環境整理過程，因此未來可作為「台灣生活美學運動」之「藝術介入空間」計畫之最佳基礎參考。

（2）「社區環境改造—永續家園計畫」以社區為主要範圍，運用清淨、整理、調查、環保、表揚等手段，達到永續家園的目的；「台灣生活美學運動」計畫以美感提昇、藝術養成、介入等手段，基本上兩者並無重疊之疑慮。

肆、執行策略及方法

在邁向高度文明社會的發展軌跡裡，我們的經濟開發與政治民主獲得傲人成就，實踐所謂的經濟公民與政治公民之建構，接下來，即是以藝術文化做為路徑的「文化公民」之形塑。

所謂的文化公民，強調的是公民對於文化意識之自覺性，特別是著重於責任與義務的關係，而不是單方面享受權力。順著此一脈絡，我們可以發現台灣視覺環境污染正需要公民的責任心，藉著將「美」的實踐視為是每一個人應盡的義務，落實在每一個公共與私有的領域中，展現對於環境的尊重。如此，台灣視覺環境的美化以及藝術生態的健全將不再是那麼遙不可及。而以上述為出發的社會運動思潮，我們稱之為「生活美學運動」。

因此，文建會推動的「台灣生活美學運動」計畫，是希望喚起文化公民意識，形成審美共同體，藉由培育、議題、事件、空間或主題性策展，讓它自然發生，以創造優質美學環境。「生活美學運動」計畫並非要由上而下的製造一個官方美學，而是從養成「公共意識」、型塑「公共美學」、落實「公共參與」等三大層次著手，藉由「生活美學理念推廣計畫」提升民眾的美學素養，進而養成公民的「公共意識」；「美麗台灣推動計畫」促進生活環境美學品質提昇，並創造美感城市，進一步提昇並培養「公共美學」；而「藝術介入空間計畫」則運用以人為本、美學改造的核心思維，達到「公共參與」及公共空間藝術化之理想。整體計畫工作內容(架構圖如下頁)分述如下：

「台灣生活美學運動」計畫

計畫

美學啟蒙，美麗台灣

諮詢委員會

推動小組

推動小組

推動小組

提昇美感素養

深耕美感環境

目標

創造美感城市

層次

公共意識

公共美學

公共參與

◆生活美學理念推廣計畫

- 生活美學體驗營。

- 生活美學主題展計畫。

- 生活美學叢書出版計畫。

◆藝術介入空間計畫

- 地方團體自發性參與。

- 執行內容含：鄉土藝文推廣、美化環境、出版專輯、開發特色商品等。

◆美麗台灣推動計畫

- 地方美感扶植計畫。

- 國際級地標環境藝術創作計畫

生活美學節目製播   /廣告行銷   /美學競賽

行銷

- 一、生活美學理念推廣計畫

生活美學這種觀念，原本應該是屬於民眾自發性地養成及對生活的基本要求，但也由於國人長期嚴重缺乏美學觀，需要藉由各種座談、培育、鼓勵的手段，將生活美學的重要及理念推廣深入人心，才能引發全民省思，凝聚國人的美學共識。因此「生活美學理念推廣計畫」主要工作在於培育國人對美學的重視與省思，並透過大規模地美學體驗、座談、展覽、種子人才美學課程講習等，進行生活美學的社會教育，全面提昇國民的美學素養。

- 工作及執行內容：

（一）生活美學種子培育計畫：

1.	說明：為培訓美學種子及推廣美學教育，將配合本會所屬生活美學館之美學培育課程，對國中、小校長、教師、負責執行重要施政計畫、採購之公務人員、機關首長、社區營造、文史工作者、生活美學館之社教站、義工等進行種子美學培訓，希冀未來在提升兒童美學素養及公務行政美學素養方面，這些種子可以扮演重要的傳播角色，看見具體有效的美學提升。

2.	進行方式：由文建會所屬四個「生活美學館」定期辦理美育課程及美學技藝研習。

3.執行單位：文建會各地生活美學館。

（二）生活美學體驗營

1.說明：提升民眾美感素養，最重要的是刺激民眾的美感經驗，因此如何讓民眾有機會去深入閱讀美感，暸解四季的自然之美，如油菜花、桐花、樟樹、阿柏勒、芒草等，正確地重新建立體驗經驗，則相對重要。

2.執行方式：

  - 每年至全省各地辦理20場以上的生活美學體驗營，刺激民眾的美感經驗。

  - 設立互動型官方網站，記錄每場成果紀錄，並設立討論區、部落格等，與民眾實際互動。

3.執行單位：文建會。

4.預算需求：98年辦理10場、經費100萬元，99年-101年每年預計辦理40場，經費400萬元；設立官方網站及維護管理每年100萬元。四年經費共需1仟600萬元整。

（三）生活美學主題展計畫

- 說明：本計畫以觀念宣導為主，輔導規劃辦理生活美學主題展，從招牌、鐵窗、街道家具、生活用品、生態美化、民俗節慶、視覺設計等公共生活美學領域層面切入，促進民眾認識生活美學的多樣層面及深層意義，有效推廣生活美學的理念。

- 進行方式：訂定「生活美學主題展計畫補助要點」，公開徵選國內之美術館、博物館或文化中心依據各年度主題提案並辦理推廣教育工作，屬競爭型計畫。每檔展期3個月以上。

3.執行單位：文建會。

4.預算需求：98年預計徵選3個館所示範，計1800萬元整（含資本門）。99-101年每年徵選8個館所，每檔展覽約987萬至1000萬元，每年約7900萬元至8000萬元整。四年經費共需2億5600萬元整（含資本門）。

（四）生活美學叢書出版計畫

- 說明：為完整論述生活美學之觀念及想法，和出版社合作邀請相關專家學者撰寫系列叢書。

2.進行方式：

  - 編印教材：組成生活美學教材編印小組，有系統地整理食衣住行中的美學課題，由生活器物、環境、生活情境等層面切入，結合大量的圖片，以助學習瞭解，並邀請專家學者群撰稿彙編成生活美學系列叢書及講義，相信對於凝塑國人美學價值共識及建立論述基礎，必有極大助益。

  - 組成出版小組，邀請專家學者撰寫，每年出版5本。

  - 委託相關專業團隊進行美感相關研究調查案。

3.執行單位：文建會。

4.預算需求：預計出版30本，每年預計印製2000本。五年經費共需900萬元整。美感研究案相關計畫約需250萬元。總經費共1150 萬元。

（五）生活美學推動平台

1.說明：為使本中程計畫四年執行順遂，本會將設立生活美學推動平台、組成「諮詢委員會」及「專案推動小組」負責審議、督導、推動執行等工作，並依個案性質邀請中央相關部會代表參與協商，藉由專業、專責分工組成，有效推動執行本案之各項子計畫。

2.進行方式：

- 為貫徹本計畫之推動理念及統籌各組之推動方針，由各組之專家學者中遴選成員及內政部營建署、教育部等部會代表組成「諮詢委員會」，負責審視及督導整體計畫之推動。

- 依生活美學理念推廣計畫、美麗台灣推廣計畫及藝術介入空間計畫分為三組「專案推動小組」，每組各由專家學者成員約5~7人及勞務聘僱專案助理1人組成。

- 每年預計召開50次以上會議，包括計畫討論、評審機制、執行品質管控、輔導、執行檢討等。

- 負責本中程計畫三大子計畫之執行推動、審查、評鑑、成果展覽及專輯出版等工作。

- 擔任各計畫之單一窗口

3.執行單位：文建會。

4.預算需求：出席費、交通費、差旅費、審查費、人事業務費、評鑑、成果展覽及專輯出版等行政費等，五年經費共需1650萬元。

- 二、美麗台灣推動計畫

（一）地方美感扶植計畫

    - 說明：本計畫以鼓勵各縣市政府重視轄內生活美學的理念推廣，透過各種行政措施，促進轄內生活環境美學品質提升，並培養民眾對生活美學的重視與認識。

    - 執行方式：由文建會分別訂定相關補助作業要點，就下列三大補助項目，公開徵選縣市政府提案，地方政府應統合所屬之文化、都市計畫、營建、環保及工務等相關部門研提相關計畫案，屬競爭型計畫。

（1）提升地方視覺美感方案：由各地方政府擬定申請計畫書向本會提出申請，進行規劃研究。各地方政府得選擇文化場域等合適之示範地點，進行美感提昇之嫁接工作，並訂定各項獎勵補助要點、措施及獎項設置等進行規劃研究，並提出規劃研究報告案送本會審核。規劃研究案經本會審核通過後據以補助執行，以逐步推動空間美學特色，增進整體美感及觀光效益。

（2）建立城市色彩系統：由各地方政府擬定申請計畫書向本會提出申請，進行規劃研究。規劃研究重點從自然景觀、民俗文化、傳統節慶、古蹟建築等文化層面切入研究地方色彩，擬定城市色彩規範、色票、制訂相關補助要點等，把當地自然人文環境中之相近色彩確定為城市的基礎色彩系統，獎勵城市的色彩設計與基礎色彩系統相協調，作為轄內城市色彩系統之建立基礎，並提出規劃研究報告案送本會審核。規劃研究案經本會審核通過後據以補助執行，逐步落實建立城市色彩系統的理想，擘劃城市美感區隔，創造國土觀光效益。

（3）文化與教育結合：鼓勵直轄市及縣(市)政府在中小學推動相關美感課程，培養種子教師；規範學生每年參觀展覽、表演及至美術館、博物館、地方文化館等文化設施或地方演藝團隊觀摩學習；安排美感工坊等，建立文化參與機制，落實文化扎根，從「小」做起，全面提昇國民的美感教育的理念。

    - 執行單位：縣市政府（須提配合款）。

    - 預算需求：總經費10億40萬元。

﹙1﹚提升地方視覺美感方案：97年預計執行規劃案8案，約需800萬元；98-101年為執行期，98年約需3200萬元，99年－101年，每年約需1億2000萬元。五年經費約需4億元。

﹙2﹚建立城市色彩系統：97－98年預計執行規劃案5案，97年約需800萬元整，98年約需2000萬元；99年-101年執行期，預計每年約1億1000萬元。五年經費共約需3億5800萬元。

﹙3﹚文化與教育結合：97年約1600萬元整，預計執行8案；98年約2500萬元，預計執行10案；99年-100年每年約7080萬元，預計各執行20案;101年約需5980萬元，預計執行15案。五年經費共需2億4240萬元整。

案例說明：

（1）提升地方視覺美感方案：

宜蘭縣政府為鼓勵該縣居民重視環境景觀特色及建築內涵，維持整體景觀之和諧，研訂「獎勵縣內建築物採斜式屋頂實施要點」。凡該縣建築物之起造人或所有權人均可依規定程序申請，新建之建築物需採斜式屋頂，斜率不得少於百分之二十五，其斜屋頂之水平投影面積應大於建築面積50%、房屋建築造型、色彩、材質等亦均有明確規範。經審核通過後核發獎勵金，以斜屋頂投影面積計算，每戶申請不得超過150平方公尺，每平方公尺獎勵新台幣600元。獎勵金發放後，非經申請同意，不得任意改變房屋造型，如房屋所有權人違反規定，則應依切結書收回獎勵金。此一措施造就今日宜蘭人所驕傲的宜蘭經驗，也顯現宜蘭整體美學景觀的獨特氣質，代表縣市政府倘能積極作為，必可使其轄內的視覺景觀有極大突破及改善，達到生活美學的極致理想。

（2）建立城市色彩系統：

地區或城市的建築色彩因其在地球上所處的地理位置的不同而大相徑庭，包括了自然地理條件的因素，也包括了不同種類文化所造成的影響，即自然地理和人文地理兩方面的因素共同決定了一個地區或城市的建築的色彩。以下為各國之具體案例：

日本為城市色彩立法，1981年，日本建設部以立法的形式提出了「城市空間色彩規劃」的法案，規定色彩專項設計作為城市規劃或建築設計的最後一個環節，必須得到由專家組成的委員會的批准，整個規劃或設計才能生效、實施。

韓國為新行政首都制訂色彩規劃，計劃於2007年開始施工的韓國新行政首都用了將近兩年時間進行整體規劃和設計，環境色彩設計是其中一項重要內容，將把當地自然環境中色彩所佔比例最大的顏色確定為城市的基礎色彩，城市所有其它的色彩設計都要與基礎色彩相協調，並要嚴格按照規劃方案實施，否則會受到相應的處罰。

法國延續城市色彩主色調，以巴黎為例，市區有許多19世紀的建築，雖然內部功能發生了改變，外立面卻很好地保留著。由老建築鉛皮屋頂的淺灰色和石材墻面的米黃色形成的高明度、低彩度色調，成為城市的主色調，新建、改擴建的建築嚴格延續這一色調，使城市歷史在色彩中得到延續。

美國利用色彩塑造城市個性，例如：華盛頓的灰白色調創造了首都的明朗和大氣，充滿歷史感的波士頓以暗紅色烘托出世界名校的學術氛圍，暗濁色係的芝加哥適應了其金融的功能。在這些城市，雖然各個建築的形式、材料不同，但色系的統一強化了城市的個性。

（3）文化與教育結合：

臺北市文化局自94學年度開始辦理「育藝深遠—臺北市藝術與教育結合方案」，是一項針對臺北市國小學童所舉辦的藝術欣賞活動，培養小朋友對藝術的愛好，重視文化藝術的紮根，至今受到許多迴響與歡迎，該活動亦由臺北市教育局配合辦理，並安排學校以及小朋友的參訪行程。

該專案目前規劃台北市小學生從三年級開始免費到台北市立美術館接受藝術教育；四年級免費看一次兒童戲劇表演，並參加編劇、導演與學生的互動；五年級免費欣賞一次交響樂演出；六年級免費欣賞一次國樂演出。台北市文化局前局長廖咸浩認為藝術家是少數人，而能欣賞藝術則是每個市民都應具備的素質。當一個人有藝術欣賞力和氣質之後，則整個城市的氣質都會提升。

- 這樣的規範對於培養人民美學素養有極大助益，但在台灣僅台北市有預算能力來執行推動，相當可惜！政府倘能致力推動，必能有效縮短城鄉差距，全面提升國民美學觀。

- ﹙二﹚國際級地標環境藝術創作計畫

在物質文化高度發達的今天，藝術與人們的生活越來越密切，藝術已全面進入社會日常生活，或者說公共生活逐漸走向了藝術化。城市是市民的共居地，是一個大的公共環境，將“公共”與“藝術”結合成特殊的領域，就是為了給人們創造藝術化的生存環境。也就是說，走向“公共”的“藝術”將為城市的文化發展帶來新的美學視野。

邀請國際級藝術大師於城市中創作大型藝術雕塑，以成為城市地標的作法，在歐美各國早已行之有年，如畢卡索(Pablo Picasso)在芝加哥的「女性頭象」、歐登伯格（Claes Oldenburg）在費城的「大衣夾」、妮基(Niki de Saint Phalle)在巴黎的「噴水池」、丹尼爾布罕(Daniel Buren)在巴黎皇家王宮的「兩柱之間」、羅伯特(Robert Indiana)在紐約的「LOVE」、波依斯(Joseph Beuys)在卡塞爾的「7000棵橡樹」、等，它們滲透到人們日常生活中的路徑與場景，成為透過物化的精神引導人們熟悉、了解自己城市的文化座標，其所帶來的整體美學提昇及觀光經濟效益，都已是不爭的事實。而台灣推動公共藝術多年，雖已擁有上千件作品，但是由於法令限制，多分散於建物之中，無法於城市重要場域中有較醒目的地標藝術創作產生，確為一大缺憾。地標型的藝術創作未來將是城市文化的重要組成部分，是城市文化最直觀、最顯著的載體，它可以連接城市的歷史與未來；增加城市的記憶；講述城市的故事；滿足城市人群的行為需求；創造新的城市文化道統；展示城市的友善表情，成為台灣生活美學運動的最重要精神指標，創造美感城市，增加台灣城市國際知名度，邁向世界級的美感之都。

未來台灣將舉辦諸多大型國際活動，例如2009高雄世運會、2010台北國際花卉博覽會、2011台灣工藝博覽會、世界設計大會、世界管樂年會等重要城市事件，本計畫所營造的藝術話題及美學累積，必可產生絕佳加乘效果，不僅突顯台灣國際化、藝術化、美學化形象，更增強各大型國際活動間之連動效益，並可帶來驚人的觀光產值。

- 說明：本計畫補助縣市政府以城市為單位，進行國際級地標藝術創作，透過國際公開徵件，引進國際級的地標藝術創作，並運用交流策展，結合國內藝術力量，營造城市空間，令城市散發美學活力，從而提升城市美學形象，激發人們更加熱愛自己的城市和社區。除了營造台灣國際形象，改造台灣城市特質及美學家園的城市意象之外，同時亦可滿足城市人群的精神需求，在人們的心目中樹立一個城市文化的意象，讓民眾深刻體會當代藝術的精神，無形中培養其對藝術美學的投入及重視。

- 執行方式：由文建會訂定「國際級地標環境藝術創作計畫執行要點」，公開徵選縣市政府提供具備「觀光景點潛力、產權公有、腹地寬廣」要件之基地，送文建會審核通過後執行，屬競爭型計畫。縣市政府辦理事項如下：

﹙1﹚辦理國際級地標環境藝術創作：討論城市文化之後，採國際公開徵件，屬永久性設置，藝術家創作理念須與城市精神、土地、環境、美學有關，並強調民眾參與度與交流深度，為從未發表、量身製作之創作。

﹙2﹚辦理交流策展：邀集10位以上的國內藝術創作者，於城市公共空間（含重要軸線、區域、公園、廣場）中進行暫時性的藝術創作，與前項地標藝術創作共同交流展出，展期50天以上，活動結束後，作品可經相關單位同意後留置、移除或另置他地。

﹙3﹚辦理說明會、民眾參與、展覽、演講、座談、出版專輯、DM、衍生品等，並應全程紀錄、拍攝。

﹙4﹚進行國際行銷，開發觀光資源。

- 執行單位：縣市政府（須提配合款）。

- 預算需求：預計挑選6個城市分2期辦理﹙每1期預計辦理3案﹚，辦理時間各為3年。第一期﹙98年-100年﹚：98年為籌備期，99年及100年為執行期；第二期﹙99年-101年﹚：99為籌備期，100年及101年為執行期。每案各需預算6000萬元，四年經費共需3億6000萬元整。(資本門)

- 三、藝術介入空間計畫

藝術介入「公共空間」，是近年來討論最熱烈的議題，其操作方式著重「公共性」、「自覺性」特質，藝術家和民眾一起自發性地於公共空間中從事藝術活動及設置，貼近生活的美感經驗，認識土地與生態，談論一個永續經營的藝術環境理想，讓藝術豐富社區，讓土地生長出藝術。

每一個地區內的藝術家都貢獻心力，走出畫室，帶領民眾一起討論公共領域所產生的諸多議題，並具體有效改善目前美感品質低落的公共環境，普遍提昇大眾對於空間美學的認識與參與。如此，當可讓藝術文化真正深耕於民眾生活，達到藝術生活化、生活藝術化的理想。

- 工作及執行內容：

（一）說明：本計畫補助民間團體辦理，提供自主、自發投入美學改造的機會為主，藉由藝術駐鄉行動、與社區做深度交流，讓藝術家藉由民眾參與、社區討論、典藏、依附、反轉、催化、創造美學等手段，運用當地的素材與居民一起討論生活環境的美化，讓民眾就其轄內需改造之美學空間、場域提案，如壁面、堤防、街道家具、欄杆、牆面、公園、候車亭等，以促進民眾對環境美學的重視及期待，落實文化公民權理想。

（二）執行方式：

- 由文建會訂定「藝術介入空間計畫補助要點」，公開徵求藝術團體、民間單位提案。文建會審核通過後，核定補助金額據以執行，惟需審圖通過方能撥款，屬競爭型計畫。

- 執行原則：

      - 執行地點以縣市鄉鎮之大區域公共空間為主（可含其週邊可被觀賞之私領域）；能配合景觀路線，美化或整頓重要觀光景點之周邊區塊者，列為優先考量。

      - 申請單位應邀請景觀、建築、空間設計相關專家、藝術工作者(含影像、聲音、文字、網路、繪畫、雕塑、裝置、新媒體、表演、教育劇場等領域)參與；永久性或暫時性設置（暫時性者應說明其必要性）均可。

      - 創作理念及計畫內涵須與當地土地、環境有關，並強調民眾之參與及交流（不含依法設置中之公共藝術）。

      - 執行內容須有助提昇整體公共空間視覺景觀或公共設施美感特質，促進觀光產業發展，如地方藝文之推廣、美化環境、營造藝術場域、藝術展演、出版專輯、刊物、DM、特色商品開發等。

      - 為增進計畫推動效益，將由文建會安排觀摩、學習較成功且具績效案例等活動，提供執行單位對照審視所推行之案例，學習成功之經驗。

（三）執行單位：文建會

（四）預算需求：每案100-500萬元之間，97至98年預計辦理13案以上，約6350萬元。99年-101年度，每年預計辦理30案以上，共需2.195億元。五年經費共需2億8200萬元整 (含資本門) 。

- 四、整合行銷計畫

台灣生活美學運動計畫為新興之中長程計畫，大眾對於何謂生活美學仍為相當陌生，對其理念及相關政策、措施亦不瞭解，為促進施政成效，讓大眾深入了解本計畫之理念政策，實有必要推動整合行銷計畫，藉由教育短片、廣告行銷、競賽等作為，凝聚國人認知與共識。

- 工作及執行內容：

（一）生活美學節目製播

- 說明：和電視台合作，製播生活美學電視節目，引發民眾省思生活美學觀，未來擇優錄製專輯並發送於相關學校及公私立圖書館中播映，擴大影響層級及範圍。

- 進行方式：和電視台合作，製作生活美學節目，預計每年製播40集。

3.執行單位：文建會

4.預算需求：98年-101年和電視台合製節目，98年約需500萬元，99年-101年每年約需1000萬元。四年經費共需3500萬元整。

（二）廣告行銷

1.說明：藉由報紙、雜誌、電台、燈箱等行銷媒體刊登生活美學形象廣告及相關理念之推廣，讓大眾更為瞭解政策理念及成效。

    - 進行方式：

      - 公開徵選有意願的報紙合作，每月刊登全十批的理念推廣及專題報導，全彩，中文字至少1000字，並搭配圖片，露出版面在第1落內頁或藝文版面。(每年200萬元)

      - 公開徵選有意願的雜誌合作，開發專欄區，每月10頁以上的理念推廣及專題報導，全彩，中文字至少1000字，並搭配圖片。(每年100萬元)

      - 公開徵選有意願的電台合作，每星期一次30分鐘的理念推廣及專題報導，專訪美學人物。(每年100萬元)

    - 執行單位：文建會

    - 預算需求：99年-101年每年約需500萬元，三年經費共需1仟510萬元整。

（三）生活美學主題競賽

- 說明：藉由指定主題之競賽活動，刺激大眾參與、討論及重視，並可和本計畫相關子計畫互相呼應，促進政策理念推動及成效。

- 進行方式：

      - 每年訂一競賽主題後，公開徵選讓大眾報名，該主題如藝術公園、藝術陽台、教室佈置、商品競賽等。

      - 經獲選之個案，由文建會提供展覽、專輯印製、行銷宣傳等措施。

      - 每年預計選出10大優秀案例，獲選者頒予獎牌一座及獎金20萬元，以鼓勵民間團體繼續努力及維護管理。

- 執行單位：文建會

- 預算需求：98年-101年，每年約需獎牌、獎金150萬元，展覽、專輯印製費100萬元，三年經費共需750萬元整。

伍、分年執行重點

| 主要內容 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活美學理念推廣計畫 | - 辦理生活美學叢書計畫。 - 組成生活美學推動平台，負責執行管控、督導事宜。 | - 辦理生活美學叢書計畫。 - 生活美學推動平台負責執行管控、督導、成果展示事宜。 - 辦理生活美學體驗營。 - 輔導辦理美學主題展。 - 督導生活美學館辦理種子培育工作。 | - 辦理生活美學叢書計畫。 - 生活美學推動平台負責執行管控、督導、成果展示事宜。 - 辦理生活美學體驗營。 - 輔導辦理美學主題展。 - 督導生活美學館辦理種子培育工作。 | - 辦理生活美學叢書計畫。 - 生活美學推動平台負責執行管控、督導、成果展示事宜。 - 辦理生活美學體驗營。 - 輔導辦理美學主題展。 - 督導生活美學館辦理種子培育工作。 | - 辦理生活美學叢書計畫。 - 生活美學推動平台負責執行管控、督導、成果展示事宜。 - 辦理生活美學體驗營。 - 輔導辦理美學主題展。 5.督導生活美學館辦理種子培育工作。 |
| 美麗台灣推動計畫 | - 進行重點獎勵之先期研究案。 - 辦理城市色彩研究規劃案。 - 辦理文化與教育結合。 | - 辦理重點獎勵案。 - 辦理城市色彩研究規劃案。 - 辦理文化與教育結合。 - 辦理第一期「國際級地標環境藝術創作計畫」籌備規劃。 - 辦理第一期「國際級地標環境藝術創作計畫」，徵選及審查縣市政府提案。 - 推動小組協助展覽、評鑑執行成效等。 | - 辦理重點獎勵案。 - 辦理城市色彩研究案。 - 辦理文化與教育結合。 - 辦理第一期國際級地標環境藝術創作及交流策展。 - 辦理第二期「國際級地標環境藝術創作計畫」籌備規劃。 - 辦理第二期「國際級地標環境藝術創作計畫」，徵選及審查縣市政府提案。 - 辦理說明會、民眾參與等。 - 進行國際行銷。 - 推動小組協助展覽、評鑑執行成效等。 | - 辦理重點獎勵案。 - 辦理城市色彩研究案。 - 辦理文化與教育結合。 - 完成第一期國際級地標環境藝術創作及交流策展。 - 辦理第二期國際級地標環境藝術創作及交流策展。 - 推動小組協助展覽、評鑑執行成效等。 | - 辦理重點獎勵案。 - 辦理城市色彩研究案。 - 辦理文化與教育結合。 - 完成第二期國際級地標環境藝術創作及交流策展。 - 辦理說明會、民眾參與等。 - 進行國際行銷。 - 推動小組協助展覽、評鑑執行成效等。 |
| 藝術介入空間計畫 | - 訂定「藝術介入空間計畫補助要點」，辦理徵選及初審、複審工作。 - 出版操作手冊、辦理推廣教育工作。 - 推動小組協助展覽、評鑑執行成效等。 | - 辦理「藝術介入空間計畫」徵選及初審、複審工作。 - 出版專輯、操作手冊、DM、媒體推廣等工作。 3.推動小組協助展覽、評鑑執行成效等。 | - 辦理「藝術介入空間計畫」徵選及初審、複審工作。 - 出版專輯、DM、媒體推廣等工作。 - 推動小組協助展覽、評鑑執行成效等。 | - 辦理「藝術介入空間計畫」徵選及初審、複審工作。 - 出版專輯、DM、媒體推廣等工作。 3.推動小組協助展覽、評鑑執行成效等。 | - 辦理「藝術介入空間計畫」徵選及初審、複審工作。 - 出版專輯、DM、媒體推廣等工作。 - 推動小組協助展覽、評鑑執行成效等。 |
| 整合行銷計畫 | 規劃相關整合行銷計畫。 | - 製播生活美學節目 - 生活主題競賽 | - 製播生活美學節目 - 廣告行銷 - 生活主題競賽 | - 製播生活美學節目 - 廣告行銷 - 生活主題競賽 | - 製播生活美學節目 - 廣告行銷 - 生活主題競賽 |

陸、未來經營管理之說明

（一）「地方美感扶植計畫」非硬體設施，無經營管理之問題。

（二）「國際級地標環境藝術創作計畫」屬公共藝術設置案，徵選時將請提案之縣市政府提出維護管理及永續經營之計畫一併審核，未來應由縣市政府依財產管理法規及前述維護計畫，負責經營管理。

（三）「藝術介入空間計畫」屬民間團體自發性推動，居民對此空間已建立感情，均自行管理，較無破壞之虞，未來除於徵選時要求所有權單位應負管理維護之責外，亦應檢附管理維護計畫送審。

柒、資源需求

- 一、所需資源說明

（一）人力資源

為配合行政院推動之「政府改造工程」精神，以落實興利創新的服務機制、彈性精簡與專業人事制度、分權合作之架構，本案擬以採任務編組方式，分別組成各子計畫「推動小組」，藉由專業、專責分工、管理方式辦理，負責各案軟硬體工作之執行方向輔導、協調、整體進度管控及現場執行等，期有效推動執行本案之各項子計畫。

並預計以勞務採購方式徵求專案助理3人，依照國科會薪資給付標準，工作期程預定自98年至101年，計4年。

（二）經費資源

本計畫預估經費為新台幣20億元整，經常門6.115億元，資本門13.885億元。

- 二、經費來源及計算基準

  - 經費來源：本計畫所需經費由中央政府公共建設預算支應。

  - 計算基準：依藝術設置、展演活動之案件數計算標準編列。

- 三、經費需求（千元）

（一）經費說明

1.「生活美學理念推廣計畫」，包括執行生活美學體驗營、生活美學主題展計畫、生活美學叢書出版計畫及生活美學推動平台等，總經費3億元整。

2.「美麗台灣推動計畫」，包括執行地方美學扶植計畫及國際級地標環境藝術創作計畫，總經費13.604億元整。本項經費係補助地方政府執行，各地方政府應依「中央對直轄市及縣﹙市﹚政府補助辦法」及「行政院文化建設委員會對直轄市及縣﹙市﹚政府補助處理原則」之相關規定編列配合款，補助比例如下：

        - 直轄市政府部分：計畫經費百分之50。

        - 縣（市）政府部分：

          - 縣市政府財力狀況屬第一級者：計畫經費百分之70。

          - 縣市政府財力狀況屬第二級者：計畫經費百分之80。

          - 縣市政府財力狀況屬第三級者與福建省金門縣、連江縣：計畫經費百分之90。

3.「藝術介入空間計畫」，總經費2.82億元整。

4.「整合行銷計畫」，總經費0.576億元整。

（二）經費分年編列(單位:億元)

| 工作項目 |  |  |  | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活美學理念推廣計畫 |  | 生活美學體驗營 | 經 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.16 |
|  |  |  | 資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 計 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.16 |
|  |  | 生活美學主題展計畫 | 經 | 0 | 0.03 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.61 |
|  |  |  | 資 | 0 | 0.15 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.95 |
|  |  |  | 計 | 0 | 0.18 | 0.79 | 0.79 | 0.8 | 2.56 |
|  |  | 生活美學叢書出版計畫 | 經 | 0.045 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.115 |
|  |  |  | 資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 計 | 0.045 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.115 |
|  |  | 生活美學推動平台 | 經 | 0.005 | 0.025 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.165 |
|  |  |  | 資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 計 | 0.005 | 0.025 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.165 |
| 美麗台灣推動計畫 |  | 地方美感扶植計畫 | 經 | 0.32 | 0.255 | 1.038 | 1.038 | 1.038 | 3.689 |
|  |  |  | 資 | 0 | 0.515 | 1.97 | 1.97 | 1.86 | 6.315 |
|  |  |  | 計 | 0.32 | 0.77 | 3.008 | 3.008 | 2.898 | 10.004 |
|  |  | 國際級地標環境藝術創作計畫 | 經 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.04 |
|  |  |  | 資 | 0 | 0 | 0.76 | 1.6 | 1.2 | 3.56 |
|  |  |  | 計 | 0 | 0.02 | 0.78 | 1.6 | 1.2 | 3.6 |
| 藝術介入空間計畫 |  |  | 經 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 |
|  |  |  | 資 | 0.1 | 0.335 | 0.525 | 0.53 | 0.53 | 2.02 |
|  |  |  | 計 | 0.2 | 0.435 | 0.725 | 0.73 | 0.73 | 2.82 |
| 整合行銷計畫 | 生活美學節目製播 |  | 經 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.35 |
|  |  |  | 資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 計 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.35 |
|  | 廣告行銷 |  | 經 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.051 | 0.151 |
|  |  |  | 資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 計 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.051 | 0.151 |
|  | 生活主題競賽 |  | 經 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.075 |
|  |  |  | 資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 計 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.075 |
| 合 計 |  |  | 經 | 0.47 | 0.5 | 1.718 | 1.718 | 1.729 | 6.155 |
|  |  |  | 資 | 0.1 | 1 | 3.855 | 4.7 | 4.19 | 13.845 |
|  |  |  | 計 | 0.57 | 1.5 | 5.593 | 6.418 | 5.919 | 20 |

註: 地方美感扶植計畫、國際級地標環境藝術創作計畫需提地方配合款，擬以「本會對直轄市及縣市政府補助辦法」規定辦理。

捌、預期效果及影響

「人的美感」藝術是各類「文化」表現中最具體且富魅力的一類，藝術之美，可以連結傳統、現在與未來，可以豐富我們的環境、生活與生命，唯有多元多樣的藝術形式和內涵，才可深入民間又可進入廟堂，也唯有擁有成熟而普遍的藝術環境、創作及人民，我們才能邁向以文化立國的大道。

「生活美學」涵蓋人類之身心靈，是文化與經濟成就整體成就的表徵。提倡「生活美學」，也就是希望「生活藝術化、藝術生活化」，印證生命的最高價值。台灣文化雜楺了中國、日本、原住民等東西方的美學觀念，藝術啟蒙可以帶領人民新的美感體驗，將優質的藝術文化深入生活。幸福的台灣，要從生活的各項元素中提煉特有的文化氣質，粹取台灣的顏色、線條、空間，建構食衣住行各方面台灣美學觀，讓眾人有平等的權利進行欣賞、取得、使用、創造等文化活動。

整體來講，目前的台灣存在著相當奇特的現象，我們是一個重視穿著、飲食的民族，卻有超強的容忍度，可以無視於所處環境的惡劣品質和低落的美感。可是難道我們真的沒有需求嗎？答案當然是否定的，如何營造良好的文化與生活環境，提升民眾生活美學素養是各文化機關責無旁貸的事，「台灣生活美學運動」計畫並不是想要解決建築的美醜優劣問題，而是希望用藝術手段介入空間，讓我們的空間和人民多一點美學氣質，人的美感決定環境的品質，人的態度決定環境的美學，「台灣生活美學運動」的政策推動，可以讓美學不再虛無縹緲，「美麗台灣」不再是口號空言，相信必能將台灣推向高生活品質之列，實現文化台灣的理想！展望未來，美感經驗的養成，可以使我們有品味、有風格，提升生活品質，創造民眾美學認知；藝術地標的建置，可以使我們的藝術活絡，揚名國際；藝術介入空間，可以使我們的環境優雅，有效提昇公共空間視覺品質，創造美適的公共環境。

玖、經濟效益評估及財務計畫

本計畫主要分為提升美學素養、創造美感城市及深耕美感環境三大部分。

第一部分「提升美感素養」，主要工作在於培養國人的美感素養，除了引發國人對美感的重視與省思，透過大規模地座談、展覽、種子人才美學課程講習、體驗營、出版等，進行生活美學的社會教育，落實全民美育、藝術紮根。

第二部分「創造美感城市」，主要工作除了補助縣市政府提出「地方美感扶植計畫」，全面引發地域美學的可能性及影響力之外，並希望縣市政府以城市為單位，討論城市文化，進行國際級地標環境藝術創作，透過國際公開徵件，引進國際級的地標藝術創作，並運用交流策展，結合國內藝術力量，營造城市空間，令城市散發美學活力，從而提升城市美學形象，開發觀光潛力及建立觀光資源。

第三部分「深耕美感環境」主要工作為於公共空間中從事藝術活動及設置，具體有效改善目前美感品質低落的公共環境，有效提升台灣民眾對居家美學的重視及改善。長期而言，結合觀光資源，讓台灣成為亞洲地區知名的美感重鎮，創造台灣美感之都的風采；短期而言，亦可藉由藝術的手段逐步改善公共空間的美感特質。

生活美學與藝術創作的發展在許多國家都證實與經濟的發展與生活品質的提升有直接的影響。在文化消費與地方發展關係愈密切的趨勢下，公共藝術空間將以其獨特的方式刺激地方經濟，影響的層面包括地方消費的催化、觀光資源的開拓、就業機會的增加、稅收的增長，以及對鄰近地區房地產價格的刺激等等。另外，適切的公共空間也可帶來無法量化的經濟效益，例如強化地區的觀光吸引力、居民的榮譽感，以及增加公眾體驗生活美學的機會等。

依據美國國家藝術基金和觀光業聯盟對文化旅遊的統計調查，發現文化活動為旅次產生的重要目的。對國際觀光客而言，台灣由於缺乏美學地貌，成為台灣進一步發展和國際行銷的瓶頸，國內從都市鄉鎮的公共空間比例、綠化面積到建築密度、高度，小到行人步道、騎樓、陽台，甚至建築外觀、招牌，甚難看到藝術美學的蹤跡。因此，如何透過藝術介入空間計畫的操作機制，改善我們的生活環境，有效提升公共與私人視覺環境的生活美學品味，創造美適的生活環境，成為文化國家應深切思考的課題。

一般而言，私部門在進行投資經濟效益評估時較強調財務成本、報酬與風險的面向，公部門則主要考量投資計畫的推行對於整體社會民眾福祉的影響效果。目前文化發展政策已經由完全公部門支出轉變為鼓勵第三部門或私部門的參與。台灣生活美學運動計畫的推動重點除了美麗台灣推動計畫外，也提供結合藝術家、民間團體之機會，據此，提出本計畫經濟效益評估與財務計畫說明。

- 一、經濟效益評估

本計畫在成本方面，主要在於地方美學的扶植與營造經費、辦理美學獎勵措施的規劃與推廣支出、藝術館舍策展之規劃、執行經費、國際級地標環境藝術創作計畫、藝術介入空間計畫及軟硬體建設經費等費用；在效益分析方面則主要在於城市地標及公共空間整建前後之差異性影響。在進行生活美學運動的經濟效益評估時，尤其必須同時考量透過市場交易所產生的經濟效益，以及不可量化的非市場財貨(non-market goods)效益（即公共財，其特性為集體的財產權，「具有無排他性」與「不可分割性」，無法由市場交易的價格來衡量其價值），才不至於低估其整體價值。本計畫在經濟效益分析上分為可量化與不可量化等兩部分，說明如下：

（一）量化的經濟效益

整體而言，經濟效益分析所作的在於追蹤一項具體設施相關的消費活動，並找出銷售稅、收入以及就業等方面的變化。其主要方法包括市場調查、區域經濟統計數據分析、經濟基礎模式、成本—效益分析以及根據相關經驗所獲得的經濟乘數，亦即經濟效益影響可透過經濟乘數分析，估算由該設施所影響的最初消費，以及所產生的間接消費與誘發消費。

- 1.經濟成本與效益

本計畫在進行經濟效益評估分析時，首先估計因創造藝術環境的影響所新增的旅次、預估新增花費金額，以及類似文化設施的經濟乘數，並進一步運用消費流動的模式估計新增消費所帶動的新增就業、所影響的不動產增值，以及政府新增收入的變化。本計畫預計花費20億元進行五年共100處以上藝術介入空間的再造、6個國際級地標環境藝術創作計畫、生活美學體驗營100案、生活美學主題策展24案、地方美感扶植196案，其效益就長期新增消費、短期和長期就業機會的增加，以及政府收入等分別討論如下：

（1）長期新增消費

因為創造藝術環境與藝術啟動過程中的行銷機會以及整合地區景觀資源、文化觀光與活動、文化創意產業等功能，預計將可刺激文化活動參與人次流量、平均逗留期間，以及消費的增加。依據2004年文化統計調查結果，民國94年全國民眾參與過文化展覽活動比例為38.3%，估計在藝術介入空間再造、國際級地標環境藝術創作、生活美學主題策展、地方美感扶植，將可增加直接消費、間接消費，以及誘發消費等，說明如下：

a.直接消費

包括旅次所產生之相關文化創意產品消費、餐飲、額外購物消費，以及策展活動所增加的門票收入。本計畫預計補助至少100處以上藝術介入空間再造、6個國際級地標環境藝術創作，依據受補助整建之公共空間或城市地標參與活動人次15%估算，本計畫預計可吸引248萬旅次，如以每旅次平均消費100元計算，則直接消費每年可增加2億元以上。

b.間接消費

第二輪消費，由直接消費轉化成的初次收益在地方經濟的供應鏈中重新分配產生的消費。考量公共空間與城市地標的旅次目的與消費內容，依經濟乘數0.1計算，每年約增加2,000萬元。

c.誘發消費

地方經濟中透過直接和間接消費獲得收入的人接下來的幾輪消費，如新增就業機會的工作者在可支配所得增加時，生活上所新增加的消費。考量本計畫所增加之就業工作機會性質，依經濟乘數0.1計算，每年約增加2,000萬元。

（2）短期和長期就業機會的增加

在公共空間、地方美學及城市地標再造過程中的軟硬體工作需求，以及新增的各項設施中鼓勵部分設施委外經營所提供的服務，將可影響包括管理、藝術策劃、行銷宣傳及財務等，短期間就業機會預計增加千分之一，約1,000人；另外，因公共空間改造所新增旅次與消費，刺激地區經濟發展，則可提供長期間就業機會預計增加達2,000人。

（3）政府收入

a.稅金收入

在公共空間、地方美學及城市地標完成後，其營運將帶動消費的增加，預計地方政府可新增公司稅、中央政府可新增銷售稅與所得稅，依經濟乘數0.05計算，每年約增加1,500萬元。另外，由於公共空間及藝術改造刺激鄰近地區土地增值，地方政府將可增加不動產交易稅收，依經濟乘數0.05計算，每年約增加1,500萬元。

b.委外經營權利金收入

在地方政府財政資源有限的情況下，本計畫完成之後，部分藝術場域可鼓勵民間團體提出計畫，採取委外經營的開發模式。透過結合公部門、私部門以及藝文團體之間的資源，建構文化藝術活動與營利性休閒設施的共生關係，並在財務的支援下得以發展。公共空間、地方美學及城市地標或週遭部分具有營業收益等性質之設施將包括開發餐廳、咖啡廳、販售區空間，以及育樂設施與策展門票收入等，可委託民間有經驗之經營團隊來經營管理，並負責相關活動策劃舉辦與空間之維護與經營管理。在評估委外經營財務可行性時，私人經營團隊必須負擔相關附屬設施成本，並評估委外經營設施的長期財務平衡的能力與營運風險，訂定合理的權利金。本計畫預計補助6個國際級藝術場域，以每個方案新增委外經營每年權利金平均100萬元計算，預計每年政府部門至少可收取600萬元權利金，作為補助公共利益使用。

- 2.經濟效益分析

本計畫預計花費20億元進行生活美學運動，計畫完成後每年可增加2.85億元以上之經濟效益，假設可量化的經濟效益影響可維持20年，則以一般公部門公共設施投資較低風險溢酬的考量，以5%要求報酬率的折現率要求下，內部報酬率 (IRR) 為13.20%，本計畫經濟效益分析可行，估計約在完工後第7年可達到損益平衡。

- 3.經濟效益敏感性分析

由於本計畫多屬於公共空間之美學營造，在經濟效益分析上受國內文化經濟政策與實質發展狀況以及各公共空間經營管理內容與能力不同等不確定因素影響較大，利用上述設定作為基本情境假設，作為本計畫執行時風險管理之考量。

（1）樂觀情境之假設

假設能有效整合地區景觀資源、文化觀光與活動、文化創意產業等功能，則樂觀情境下，活動參與人次與消費可望在公共空間、地方美學及城市地標再造後較原假設增加10%，每年可增加2.85億元經濟效益，其他假設相同下，內部報酬率 (IRR) 為14.85%，本計畫經濟效益分析可行，估計約在完工後第7年可達到損益平衡。

（2）悲觀情境之假設

假設公共空間、地方美學及城市地標改造完成後各項功能未能達成預期效益，活動參與人次與消費在公共空間改造後較原假設減少10%，每年只增加2.85經濟效益，其他假設相同下，內部報酬率 (IRR) 為13.03%，本計畫經濟效益分析仍為可行，估計約在完工後第8年可達到損益平衡。

根據上述敏感性分析，活動人次與消費金額為主要影響經濟效益淨現值與內部報酬率的主要因素。因此，公共空間改造的經濟效益除了與其能否經由改造更有效的運用空間以及軟硬體設備之外，更在於如何創造美適環境，達到生活美學理念推廣的效果，並導入創新的行銷與經營管理策略以及民間參與能量，增加活動參與的質與量，藉以刺激增加長期新增消費、就業機會以及政府收入。為能更有效的達成預期經濟效益，本計畫在推動辦理公共空間改造規劃審查時，將強調計畫未來營運管理之創新性與可行性，並於後續就本計畫執行績效進行評估，建立一彈性管理機制，使本計畫的執行得以兼顧美學素養、藝術教育功能與經濟效益。

（二）非量化的經濟效益

公共空間美學營造除了有形的經濟影響外，最重要的是作為地區發展文化和經濟的催化劑。對公部門而言，在營造過程中的溝通、教育以及行銷，將使公共空間的功能更符合中央與地方的文化政策，提高公共空間的使用效能。

對藝術部門而言，公共空間美學營造的藝術特色與空間規劃，可以使藝術部門擁有符合需求的策展場所與高品質的生活環境，並可以讓當地的藝術工作者吸收到更多國內外創作者的經驗；對民眾而言，好的建築與景觀場所，提供民眾更多高品質的生活環境與文化旅遊的體驗機會，提升生活的豐富與深度；對私部門而言，公共空間改造提供公私部門合夥機會，可以更進一步參與地方的公共空間規劃建設。

因此，公共空間建設非量化的經濟效益，通常與相關投資或活動有著不可切割的關聯性，本計畫所強調的整合文化環境、美學推廣、藝術人才扶植等發展，隨著時間的蘊釀與發酵，其所帶來的外部經濟影響將不可小覷。

- 二、財務計畫

依據公共空間整合地方文化、產業、休閒、娛樂、教育以及觀光等各項資源成為生活美學營造的過程，公共空間改造屬於文化設施的混合性開發，其財務分析架構不同於一般土地開發。本案根據其開發內容與特性，期望未來有機會透過結合地方政府（公部門）、私部門以及藝文團體之間的資源，建構文化藝術活動與公共空間的共生關係，發展「公私合夥」參與經營管理方式，整合公私部門的資源與資金，在後續經營管理上須同時考量公私部門雙方的條件與目標。

對公部門而言，計畫目標的達成與永續經營管理是主要的考量，財務規劃與分析作業可作為再利用內容以及經營管理模式評估的基礎。私部門以追求利潤與規避風險為最終目標，財務規劃時提供其合理的報酬率是吸引投資意願的關鍵因素。此模式主要為借助民間團體之營運能力及資源，協助政府有效經營、充分利用各項公共設施及藝術場域。在進行財務評估時，將就前述替選方案預估其開發成本、營運收入與支出，進行投資報酬率、投資回收年限以及風險評估，建議適當開發模式，以作為經營管理時之依據。本計畫財務評估架構如下圖所示。

國際級地標環境藝術創作與先期規劃

資料收集分析

市場調查分析

使用承載量評估

財經資料收集

替選方案財務分析

開發成本

營運收入

營運支出

替選方案擬定

市場可行性分析

法規可行性分析

評估

開發模式評估

投資報酬率

回收年限

風險評估

經營管理計畫

國際級地標環境藝術創作計畫財務評估架構圖

部分公共空間及藝術場域經營內容非以投資報酬為主要考量，獎勵私部門參與本類經營管理案，可能採取部分業務委由民間經營之模式。在評估委外經營財務可行性時，私人經營團隊必須負擔部分附屬設施營建成本，考量相關營運收入與支出，給付每年定額之權利金以及提供部分比例收入給非營利中間組織，本計畫中將部分具有營業收益等性質之設施包括餐飲與販售區空間，委託民間有經驗經營團隊來經營管理，並負責相關活動策劃舉辦與空間之維護與經營管理。在進行電腦財務風險評估模擬，其基本假設如下：

- 設施營建成本由政府負擔；餐飲與販售區空間內部設施預估為4,640萬元，由經營管理者支出。

- 營業支出(包括人事費、水電費、設施維護費、管銷費以及其他雜費)，根據市場實際情況及專家訪談，作以下假設：

a.	委外經營人事費用由經營管理者負擔，約占當年總營業收入之30%；

b.	水電、清潔費用含餐廳與販售區等，約占當年總營業收入之5%；

c.	建物及景觀設施維護費用，約占當年總營業收入之5%；

d.	活動企劃費用及廣告預算費用由公部門或第三部門負擔；

e.	每一年定額權利金50萬元，年營業額如超過1,000萬元，另外加收1％經營權利金作為公益使用；

f.	委外部分營業收入主要包括餐廳、商品（藝術品）販售空間租金。餐廳與販售空間租金收入根據每年每處平均12萬元作為基準，青年藝術作品拍賣每件10萬元作為基準，每年收入預計5,284萬元。

g.	考量營運風險，要求報酬率為12%；

h.	其他支出與收入：包括營利事業所得稅以及其他與公部門溝通談判獎勵措施或支出。

依據上述資料進行推估，委外投資開發營運10年之淨現值，總計10年之內部報酬率為-2.54%；以NPV評估準則來說，委外經營投資方案之評估結果財務投資為可行方案。由還本期法可算出本方案的回收年期估計在經營第11年時才可將所投資的金額與累積的收入現金達到平衡。

以上情境財務模擬分析初步建議委外經營開發方式對私部門參與投資較具財務可行性，政府可依經營狀況收取權利金作為本計畫公共利益之用。

此類以公共空間改造為主之計畫，支出包括人事費、維護管理費、藝術活動補助費、藝術人才培育費、藝術品購置費、出版品製作費、媒體行銷宣傳費、租金與權利金大多為固定支出，相對的收入主要來源為門票、餐飲與商品（藝術品）販賣，將視經營管理內容與績效決定，財務的現金流量取決於經營管理內容與行銷策略，因此未來關鍵在於如何透過專家顧問群、地方政府、學校、社區以及經營管理團隊之間的討論，提出多贏的方案，並以財務的報酬與風險評估作為積極性的溝通介面。目前在臺灣此類公共空間經營經驗較為有限，因此在獎勵民間參與投資時，公部門應透過協商機制，提供私部門較具彈性的獎勵補助措施，並定期評估其經營績效，以達到公眾的最大利益。

拾、附則

- 一、替選方案之分析及評估

本計畫係為解決台灣民眾生活美學素養不足，視覺藝術環境普遍低落的現象，期望讓「生活美學」成為一個全民關切且樂於參與的活動，將這股精神傳遞得更深更廣，進而朝一個經濟與文化上同樣富足的社會邁進，各界確實有迫切之需要，並無替選方案。

- 二、有關機關配合事項

- 計畫核定及經費編列：文建會、經建會、工程會、主計處、財政部。

- 計畫執行：各縣市政府、各縣市政府文化局、相關文化機構、民間藝術團體、專家學者。

- 計畫協助：各縣市政府、文化局。